## Feuille1
temps	9h
date	23/03/2021 > 30/03/2021	02/04/2021>23/04/2021	23/04/2021> 11/06/2021
travail	diagramme des exigences affinées (5h)>diagramme des blocs interne (3h)>planning générique(1h)	choisir matérielles (5h)> s’approprier les outils (8h) > decoupage des parties (5h)	Programmation/ tests partie opératives/ Liens entre les partie/Mise au points
partie	appropriation de la thématique et des problématiques (9h)	conception (20h)	réalisation/mise en œuvre (40h)
revue de projet	aucune revue de projet	02/04/2021>16/04/2021>23/04/2021	11/06/21
statue	inachevée	inachevée	inachevée